## 使用说明
卫戍协议·赏金挑战赛｜运营表格模板
依据最新《运营附件汇总》V1.1 整理；活动尚未执行，名单、时间、战绩及实际数据均待填写。
项目 | 说明
活动规模 | 规划 24 名正式参赛者、6 支队伍，每队 4 人；每队正式挑战两轮。
活动玩法 | 卫戍协议·同盟模拟；挑战难度：绝境模拟。
积分口径 | 活动积分仅用于本次活动排名，不对应真实金额。每队每日上限 5000 分，统计口径需开赛前确认。
审核原则 | 战绩材料经管理员审核通过后，积分才计入排行榜。
已确认奖品 | 第一名：明日方舟官方立牌周边×4；第二名：月卡×4；第三名：20元红包×4；荣誉奖：6元红包×12。
预算估算 | 奖品预算小计 ¥472；应急预留 ¥100；预算总计 ¥572。单价为估算，正式申报前核价。
填写规范 | 表格中的待填写项请按实际筹备情况补全；带公式的金额/总分字段请勿覆盖。
发布前重点 | 确认特殊目标名称、荣誉奖名称与条件、5000分上限口径、重复计奖、平分和申诉规则。
作品集注意 | 使用“策划目标 / 预计 / 拟采用”等措辞；不得将目标数据写成实际活动成效。

## 报名统计表
报名统计表
规划正式参赛名额 24 人；仅收集活动组织所需信息。
序号 | 游戏昵称 | 联系方式/群内身份备注 | 可参与时间 | 固定队友 | 报名状态 | 是否候补 | 备注
1 |  |  |  |  | 待审核 | 否
2 |  |  |  |  | 待审核 | 否
3 |  |  |  |  | 待审核 | 否
4 |  |  |  |  | 待审核 | 否
5 |  |  |  |  | 待审核 | 否
6 |  |  |  |  | 待审核 | 否
7 |  |  |  |  | 待审核 | 否
8 |  |  |  |  | 待审核 | 否
9 |  |  |  |  | 待审核 | 否
10 |  |  |  |  | 待审核 | 否
11 |  |  |  |  | 待审核 | 否
12 |  |  |  |  | 待审核 | 否
13 |  |  |  |  | 待审核 | 否
14 |  |  |  |  | 待审核 | 否
15 |  |  |  |  | 待审核 | 否
16 |  |  |  |  | 待审核 | 否
17 |  |  |  |  | 待审核 | 否
18 |  |  |  |  | 待审核 | 否
19 |  |  |  |  | 待审核 | 否
20 |  |  |  |  | 待审核 | 否
21 |  |  |  |  | 待审核 | 否
22 |  |  |  |  | 待审核 | 否
23 |  |  |  |  | 待审核 | 否
24 |  |  |  |  | 待审核 | 否

## 分组与队长名单
分组与队长名单
共 6 支队伍，每队 4 人；昵称、队长及轮次时间由负责人确认后填写。
队伍 | 队长 | 队员 2 | 队员 3 | 队员 4 | 轮次安排 | 确认状态 | 备注
第 1 队 |  |  |  |  | 第 1 轮：待安排；第 2 轮：待安排 | 待确认
第 2 队 |  |  |  |  | 第 1 轮：待安排；第 2 轮：待安排 | 待确认
第 3 队 |  |  |  |  | 第 1 轮：待安排；第 2 轮：待安排 | 待确认
第 4 队 |  |  |  |  | 第 1 轮：待安排；第 2 轮：待安排 | 待确认
第 5 队 |  |  |  |  | 第 1 轮：待安排；第 2 轮：待安排 | 待确认
第 6 队 |  |  |  |  | 第 1 轮：待安排；第 2 轮：待安排 | 待确认

## 预算申报表
预算申报表
奖品方案按主办方最新确认内容统一；金额为估算，正式申报前需核价。
编号 | 奖项/类别 | 预算项目 | 数量 | 预算单价（元） | 预算小计（元） | 说明 | 申报状态
B001 | 第一名 | 明日方舟官方立牌周边 | 4 | 50 | 200 | 预算估算，以实际采购价格为准 | 待申报
B002 | 第二名 | 月卡 | 4 | 30 | 120 | 预算估算，确认发放方式与实际单价 | 待申报
B003 | 第三名 | 20 元红包 | 4 | 20 | 80 | 4 份，每份预算 20 元 | 待申报
B004 | 荣誉奖 | 6 元红包 | 12 | 6 | 72 | 12 份；荣誉奖项名称与评选条件待统一 | 待申报
B005 | 宣传物料 | 群内电子版宣传物料 | 1 | 0 | 0 | 无预算支出 | 待申报
B006 | 应急预留 | 临时补充及不可预见支出 | 1 | 100 | 100 | 预留额度，不代表必须支出；实际支出留存凭证 | 待申报
|  | 预算总计 |  |  | 572 | 奖品预算小计 472 元；含应急预留总计 572 元

## 赏金积分规则
赏金积分规则草案
当前为策划案中的规则整理稿；所有口径须在正式开赛前统一确认。
挑战目标 | 奖励积分 | 规则备注 | 最终确认状态
成功通关 | 2500 | 每队活动期间仅领取一次；判定以最终规则为准 | 待确认
击杀隐藏 Boss | 500 | 隐藏 Boss 定义及判定范围待确认 | 待确认
击杀 5 金悬赏目标 | 200 | 目标判定以最终规则为准 | 待确认
击杀 4 金悬赏目标 | 150 | 目标判定以最终规则为准 | 待确认
击杀 3 金悬赏目标 | 100 | 目标判定以最终规则为准 | 待确认
击杀「铳」 | 200 | 目标名称以最终规则为准 | 待确认
击杀「锏」 | 200 | 目标名称以最终规则为准 | 待确认
击杀「灼藤」 | 30 | 目标名称以最终规则为准 | 待确认
合成一位精锐 6 阶干员 | 50 | 具体判定方式待确认 | 待确认
任意盟约层数达到 325 | 100 | 统计口径待确认 | 待确认
任意盟约层数达到 799 | 200 | 统计口径待确认 | 待确认
四人均不损失生命值通关一回合 | 50 | 累计最高 750 分 | 待确认

## 战绩审核清单
战绩审核清单
每轮每队可复制一份使用；审核通过后，积分才正式计入排行榜。
检查项 | 检查标准 | 结果 | 备注/补充说明
材料完整性 | 完整录像、结算截图、申报表和录像时间点齐全 | 待审核
录像有效性 | 录像可播放，关键过程可核验 | 待审核
截图有效性 | 结算信息清晰，无关键内容缺失 | 待审核
目标核验 | 申报目标与录像表现一致 | 待审核
次数核验 | 完成次数及重复计奖符合最终规则 | 待审核
积分复核 | 按最终规则重新计算申报积分 | 待审核
上限核验 | 符合每队每日 5000 分上限的最终口径 | 待审核
重复材料检查 | 无重复提交、重复申报或明显违规材料 | 待审核
审核结论 | 通过 / 需补充 / 驳回 / 争议处理中 | 待填写
审核人及时间 | 记录审核责任人与审核时间 | 待填写

## 积分排行榜
积分排行榜模板
只填写审核通过的分数；所有争议处理完成后再确认最终排名。
暂定序号 | 队伍 | 第一轮审核分 | 第二轮审核分 | 最终审核积分 | 审核状态 | 备注
1 | 第 1 队 |  |  |  | 待审核
2 | 第 2 队 |  |  |  | 待审核
3 | 第 3 队 |  |  |  | 待审核
4 | 第 4 队 |  |  |  | 待审核
5 | 第 5 队 |  |  |  | 待审核
6 | 第 6 队 |  |  |  | 待审核

## 应急联系人表
应急联系人表
请使用群内昵称或必要联系渠道，避免收集不必要的个人信息。
事项 | 负责人/联系人 | 联系方式或群内识别方式 | 处理职责/方案 | 状态
活动总协调 |  |  | 统一决策、对外公告和协调资源 | 待确认
报名与分组 |  |  | 核对报名、候补与队伍信息 | 待确认
战绩审核 |  |  | 组织材料复核、记录争议 | 待确认
积分统计 |  |  | 汇总审核积分、复核排名 | 待确认
奖品发放 |  |  | 核对获奖名单与发放记录 | 待确认
技术/网络问题 |  |  | 协调延期、补赛或其他处理方案 | 待确认

## 活动配置自查表
活动配置自查表（模拟运营后台）
此表为策划阶段自查模板，不代表真实后台配置或活动已执行。
检查模块 | 自查内容 | 预期状态 | 检查结果 | 备注
活动基础信息 | 名称、时间、规则版本已确认 | 信息完整 | 待检查
报名配置 | 报名入口、截止时间、人数上限明确 | 可报名 | 待检查
分组配置 | 6 队、每队 4 人，队长已指定 | 分组完整 | 待检查
积分配置 | 积分项、次数限制、上限口径明确 | 规则一致 | 待检查
审核配置 | 材料清单、审核人、申诉流程明确 | 可追溯 | 待检查
奖品配置 | 奖项、数量、预算与公告一致 | 方案一致 | 待检查
公告配置 | 招募、提醒、规则、结果模板准备完成 | 可发布 | 待检查
风险预案 | 联系人及异常处理方案明确 | 可响应 | 待检查
数据记录 | 报名、完赛、审核、互动指标有记录方式 | 可复盘 | 待检查

## 数据预估与复盘表
数据预估与复盘表
目标值是策划预估，不是实际成绩；活动结束后再填写实际值和差异原因。
指标 | 目标/预估（策划阶段） | 计算或记录口径 | 实际值（活动后填写） | 差异与原因/复盘
群总人数 | 200 人 | 活动启动时群人数 | 待填写 | 待复盘
正式参赛人数 | 24 人 | 完成报名并确认参赛人数 | 待填写 | 待复盘
预计参赛比例 | 12% | 24 ÷ 200 | 待填写 | 待复盘
完赛率 | 待设定 | 完成规定挑战队伍数 ÷ 参赛队伍数 | 待填写 | 待复盘
材料按时提交率 | 待设定 | 按时提交队伍数 ÷ 应提交队伍数 | 待填写 | 待复盘
日均群消息变化 | 较日常基线提升 20% | 活动期间日均消息量与基线比较；基线需实际采集 | 待填写 | 待复盘
精彩瞬间/战报内容 | 12 条以上 | 经确认可用于活动展示的内容数 | 待填写 | 待复盘
人气投票参与人数 | 50 人以上 | 完成有效投票的人数 | 待填写 | 待复盘
争议处理数量 | 记录实际发生数 | 争议登记表统计 | 待填写 | 待复盘
奖品预算执行 | 不超过已批预算 | 以实际支出凭证核算 | 待填写 | 待复盘

## 规则待确认清单
规则待确认清单
建议在正式公告前逐项关闭；未确认的规则不建议直接进入正式挑战。
编号 | 待确认事项 | 潜在风险 | 建议动作 | 状态
R01 | 特殊目标在策划案不同位置名称不一致 | 参赛者理解不同、审核争议 | 核对游戏内准确名称并统一全文 | 已确认
R02 | 荣誉奖名称、评选条件及数量待统一 | 公告与最终评奖口径冲突 | 统一奖项名称、评选条件、数量及是否与排名奖叠加 | 已确认
R03 | 每队每日 5000 分上限口径 | 可能出现超额计分争议 | 明确统计周期、超额处理方式 | 已确认
R04 | 部分赏金目标能否重复计奖 | 积分核算不一致 | 逐项标明次数限制 | 已确认
R05 | 积分平分与申诉机制 | 最终排名可能无法裁定 | 设置优先级、申诉时限及最终裁定人 | 待确认
R06 | 材料补交与存储方式 | 证据缺失或无法复核 | 明确截止时间、文件格式、存储位置及访问权限 | 待确认

## 对外发布检查清单
对外发布前检查清单
正式发布前逐项检查；未确认事项需继续保留为内部筹备项。
检查项 | 状态 | 备注
活动日期、报名截止时间和联系人已确认 | 待检查
24 人、6 队、每队 4 人及每队两轮挑战安排已确认 | 待检查
积分目标名称、重复计奖、每日上限、平分和申诉规则已确认 | 待检查
排名奖品统一：第一名官方立牌周边×4；第二名月卡×4；第三名 20 元红包×4；荣誉奖 6 元红包×12 | 待检查
荣誉奖项名称及评选条件已统一 | 待检查
奖品预算、采购/发放方式和应急预留已确认 | 待检查
录屏、截图、申报表命名与提交截止时间已确认 | 待检查
结果公示模板仅在真实审核完成后填写 | 待检查
所有占位符已替换，或明确保留为内部筹备项 | 待检查